## характеристика мкд
УТВЕРЖДЕН
постановлением
от 28.12.2018 года №520
(приложение №2)
Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование Пустомержское сельское поселение
1 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.56 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 2 | 773.63 | 542.6 | 315.75 | 51 | 284581.49 | 0 | 0 | 0 | 284581.49 |  |  | 30.12.2019 | РО
2 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.52/2 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 2 | 748 | 482 | 172.1 | 50 | 324259.15 | 0 | 0 | 0 | 324259.15 |  |  | 30.12.2019 | РО
3 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.54/1 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 2 | 713.6 | 469 | 417.4 | 42 | 324259.15 | 0 | 0 | 0 | 324259.15 |  |  | 30.12.2019 | РО
4 | д. Большая Пустомержа, ул. Молодежная, д.5 | 1989 |  | Панель | 3 | 2 | 1499 | 793 | 609.1 | 75 | 185824.09 | 0 | 0 | 0 | 185824.09 |  |  | 30.12.2019 | РО
5 | дер. Мануйлово, д. 1 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1281.4 | 744.8 | 187.6 | 64 | 338462.07 | 0 | 0 | 0 | 338462.07 |  |  | 30.12.2019 | РО
6 | дер. Мануйлово, д. 2 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 1 | 334 | 209.2 | 134.3 | 19 | 287641.73 | 0 | 0 | 0 | 287641.73 |  |  | 30.12.2019 | РО
| Итого по муниципальному образованию | [5 empty] | 5349.63 | 3240.6 | 1836.25 | 301 | 1745027.68 | 0 | 0 | 0 | 1745027.68

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД)
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
ремонт сетей газоснабжения
[11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
|  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.56 | 284581.49 | 0 | [20 empty] | 284581.49
2 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.52/2 | 324259.15 | 0 | [20 empty] | 324259.15
3 | д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.54/1 | 324259.15 | 0 | [20 empty] | 324259.15
4 | д. Большая Пустомержа, ул. Молодежная, д.5 | 185824.09 | 0 | [20 empty] | 185824.09
5 | дер. Мануйлово, д. 1 | 338462.07 | 0 | [20 empty] | 338462.07
6 | дер. Мануйлово, д. 2 | 287641.73 | 0 | [20 empty] | 287641.73
Итого по муниципальному образованию |  | 1745027.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745027.68